Администрация Новозыбковского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   13 февраля  2015  года                                                                                                                 № 49

г. Новозыбков

Об утверждении «Плана действий администрации

Новозыбковского района («дорожная карта»)

по обеспечению развития въездного и внутреннего

туризма в муниципальном образовании»

В целях развития на территории муниципального образования различных видов туризма, сохранения природного и историко-культурного наследия района, а также для формирования образа района как привлекательной туристической дестинации и привлечения частных внутренних и внешних инвестиций в развитие туристической отрасли

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемый План действий администрации Новозыбковского района («дорожная карта») по обеспечению развития въездного и внутреннего туризма в муниципальном образовании (Приложение №1).

- МУ «Новозыбковский районный отдел образования» (Дюкорев Е.В.), районному отделу культуры (Санникова О.В.), финансовому отделу администрации района (Крисанова Д.Н.) организовать и обеспечить исполнение мероприятий, предусмотренных планом.

- Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Новозыбковский район» в сети Интернет.

- Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации района Ю.В.Пушную.

Глава администрации района			                                                   В.В. Алексеев

Согласовано

Заместитель главы администрации района,

начальник финансового отдела                                                                               Д.Н.Крисанова

Пушная Ю.В.

5 41 24

Приложение 1

к  постановлению администрации района

от 13.02.2015 года №49

План действий администрации Новозыбковского района («дорожная карта»)

по обеспечению развития въездного и внутреннего туризма в муниципальном образовании

| № | Направление деятельности | Ответственный за реализацию | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование общественного совета и рабочей группы по реализации проектов развития въездного и внутреннего туризма на территории района | Администрация района | Март 2015 года |
| 2. | Разработка муниципальной целевой программы по развитию въездного и внутреннего туризма на территории Новозыбковского района на 2015-2018 годы | Рабочая группа при общественном совете по развитию туризма | Март 2015 года |
| 3. | Проведение комплексного анализа потенциала района, привлекательного для туристов: | Общественный совет по развитию туризма | Март 2015 года |
| 3.1. | Выявление объектов историко-культурного наследия | Общественный совет по развитию туризма, отдел образования | Март 2015 года |
| 3.2. | Выявление уникальных природных объектов и экологических достопримечательностей | Общественный совет по развитию туризма, отдел образования | Март 2015 года |
| 3.3. | Выявление объектов религиозного паломничества (святыни, святые источники, православные храмы и монастыри, поклонные кресты) | Общественный совет по развитию туризма, отдел культуры | Март 2015 года |
| 3.4. | Выявление привлекательных для туристов фольклорно-этнографических объектов | Общественный совет по развитию туризма, отдел культуры | Март 2015 года |
| 3.5. | Выявление ярких событий культурно-просветительского, фольклорно-этнографического и спортивного характера, привлекающих широкие слои населения | Общественный совет по развитию туризма, отдел культуры | Март 2015 года |
| 4. | Формирование сводного реестра (перечня) привлекательных для туристов событий и объектов | Рабочая группа при общественном совете по развитию туризма | Март 2015 года |
| 5. | Разработка маршрутов, подготовка текстов экскурсий по вышеперечисленным объектам | Отдел образования, отдел культуры, МЦБС | Март-апрель 2015 года |
| 5.1. | Подготовка экскурсоводов (гидов) из числа волонтеров | Отдел образования, отдел культуры, МЦБС | Март-апрель 2015 года |
| 6. | Разработка совместно с предприятиями гостиничного бизнеса, общественного питания и транспорта длительности и стоимости маршрутов к туристически привлекательным объектам и событиям района | Рабочая группа при общественном совете по развитию туризма | Май 2015 года |
| 7. | Детализация сформированных туров (маршрутов) с учетом действующего законодательства | Рабочая группа при общественном совете по развитию туризма | Май 2015 года |
| 8. | Разработка и реализация рекламного сопровождения (буклетов, презентаций в электронных и печатных СМИ, рекламных роликов для ТВ и радио) | Рабочая группа при общественном совете по развитию туризма | Май 2015 года |
| 9. | Публичная презентация подготовленных экскурсий для общественности района | Общественный совет по развитию туризма, отдел культуры | Май 2015 года |
| 10. | Разработка бизнес-планов, формирование общей сметной стоимости туристических маршрутов, расчет окупаемости затрат | Рабочая группа при общественном совете по развитию туризма, отдел экономики администрации района | Май 2015 года |
| 11. | Разработка концепции и плана организации выставок-ярмарок мастеров декоративно-прикладного искусства и традиционных ремесел у привлекательных для туристов объектов и в местах проведения ярких привлекательных для туристов событий | Отдел культуры администрации района | Май 2015 года |
| 12. | Определение мест размещения, необходимого объема и художественной концепции оформления рекламы туристических маршрутов | Рабочая группа при общественном совете по развитию туризма, отдел территориального планирования администрации района | Май 2015 года |
| 13. | Проработка перечня, объема и художественной концепции оформления системы навигации мест и площадок, включенных в туристические маршруты | Рабочая группа при общественном совете по развитию туризма, отдел территориального планирования администрации района | Май 2015 года |
| 14. | Определение источника финансирования системы навигации объектов, включенных в туристические маршруты | Рабочая группа при общественном совете по развитию туризма, финансовый отдел администрации района | Май 2015 года |
| 15. | Заказ, изготовление и размещение системы навигации на территории района | Отдел культуры администрации района | Июнь 2015 года |
| 16. | Направление информации о сформированных туристических маршрутах с рекламным сопровождением на сайт управления по туризму департамента культуры Брянской области. | Администрация района | Апрель 2015 года |
| 16.1. | Размещение информации о сформированных туристических маршрутах на сайте администрации района, отдела культуры, отдела образования, сектора социальной и молодежной политики | Администрация района, отдел образования, отдел культуры | Апрель 2015 года |
| 17. | Формирование реестра мастеров декоративно-прикладного искусства, работающих в районе, определение рабочих мест, организация деятельности на площадках привлекательных для туристов объектов, выставках-ярмарках | Отдел культуры администрации района | Апрель 2015 года |
| 18. | Рассмотрение вопроса организации выпуска сувенирной продукции с привлечением народных мастеров | Отдел культуры администрации района | Май 2015 года |
| 18.1. | Привлечение мастеров к работе по обучению школьников основам народных ремесел | Районный отдел образования | Постоянно |
| 19. | Направление информации о действующих в районе туристических маршрутах на электронную почту отделов образования, учреждений образования и культуры, администраций городов и районов области | Районный отдел образования, отдел культуры | Июнь 2015 года |
| 20. | Подготовка проекта договора с администрациями городов и районов области об организации обменных туристических поездок | Администрация района | Июнь 2015 года |
| 21. | Создание в районе фонда содействия развитию туризма на территории муниципального образования | Общественный совет по развитию туризма | Июнь 2015 года |